## Feuil1
Annexe A
Société Road Runner
Directives de livraison du logiciel
Projet:	Cuiseur de riz
Client:	ACME
Préparé par:	Société Road Runner
Date (jj-mm-aaaa):	03-02-2013

Identification des livrables (matériel, logiciel, documentation, etc.):
Plan de projet / Document des exigences et spécifications / Document de l'utilisateur / Document de conception du logiciel / Procédure et cas de test / Documentation de la maintenance / Code source du logiciel / Programme du cuiseur de riz

Exigences de livraison:
Livraison des livrables tels que définis par la norme ISO/IEC 29110

Séquencement des tâches à exécuter:
1) Regrouper tout les livrables / 2) Faire valider les livrables par le client / 3) Recueillir une signature du client / 4) Livrer les livrables

Critères d'acceptation	Date où le critère est complété
1 100% des fonctionnalités sont implémenté et fonctionnel	11-04-2013
2 Aucun défaut majeur présent dans la version finale	11-04-2013
3 Conformité à la norme ISO/IEC 29110	11-04-2013
Composant logiciel	Version
Logiciel embarqué	1.0
Documentation	1.0
Données	1.0

Procédures de sauvegarde et reprise:
Le logiciel sera intégré au matériel lors de la vente et puis il sera possible de mettre à jour le logiciel uniquement lors de retour du cuiseur chez ACME.

Approuvé par:
________________________________	________________________________
Responsable du projet	Client ou représentant du client

Date (jj-mm-aaaa): ______________