## Estimation
Titre du projet: Cuiseur de riz
Nom des membres du projet: Martin Grenier, Mathieu Guérin, René-Alexandre Giroux, Israël Hallé
EFFORT
|  | Estimation initial | Effort et coût de la qualité | [47 empty] | Effort | Écart | Effort | Écart | Effort | Défaillances
|  | (Heures) | Semaine 1 |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  | Total | Total | Initial | Sans Déf. | Défaillances | (%)
|  |  | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P | R | E | D | P
Planification du projet |  | 12 | Semaine 1 R: 0.25; Semaine 1 E: 0.25; Semaine 1 D: 0.25; Semaine 1 P: 0.25; Semaine 3 R: 4; Semaine 3 E: 1; Semaine 3 D: 1; Semaine 3 P: 1; Semaine 4 R: 4; Semaine 4 E: 1.5; Semaine 4 D: 1; Semaine 4 P: 1 | 15.5 | 29.17% | 13.25 | 10.42% | 2.25 | 14.52%
Exécution du plan de projet |  | 6 | Semaine 4 R: 0.3; Semaine 4 E: 0.1; Semaine 4 P: 0.1; Semaine 6 R: 0.25; Semaine 6 E: 0.15; Semaine 6 P: 0.1; Semaine 7 R: 0.25; Semaine 7 P: 0.25; Semaine 8 R: 0.35; Semaine 8 P: 0.15; Semaine 11 D: 0.5; Semaine 12 R: 1; Semaine 12 E: 1 | 4.5 | -25% | 4 | -33.33% | 0.5 | 11.11%
Évaluation et contrôle du projet |  | 12 | Semaine 1 R: 2; Semaine 1 E: 1; Semaine 1 D: 1; Semaine 1 P: 1; Semaine 2 R: 2; Semaine 2 E: 0.5; Semaine 2 D: 1; Semaine 2 P: 1; Semaine 4 R: 0.4; Semaine 4 E: 0.1; Semaine 10 R: 1; Semaine 10 E: 1.5; Semaine 10 P: 2; Semaine 11 R: 1; Semaine 11 E: 1 | 16.5 | 37.5% | 14.5 | 20.83% | 2 | 12.12%
Clôture du projet |  | 6 | Semaine 1 R: 0.25; Semaine 2 R: 0.25; Semaine 3 R: 0.15; Semaine 3 P: 0.1; Semaine 4 R: 0.1; Semaine 4 D: 0.15; Semaine 6 R: 0.25; Semaine 7 R: 0.15; Semaine 7 P: 0.1; Semaine 8 R: 0.15; Semaine 8 P: 0.1; Semaine 12 R: 3; Semaine 12 E: 1 | 5.75 | -4.167% | 5.6 | -6.667% | 0.15 | 2.609%
Initiation de la mise en œuvre |  | 3 | Semaine 10 R: 2; Semaine 11 R: 2 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 0 | 0%
Analyse des exigences |  | 12 | Semaine 5 R: 4; Semaine 5 E: 1.5; Semaine 5 D: 1.5; Semaine 5 P: 1; Semaine 6 R: 3; Semaine 6 E: 1; Semaine 6 D: 1; Semaine 10 P: 1; Semaine 11 R: 0.5; Semaine 11 E: 0.5 | 15 | 25% | 12.5 | 4.167% | 2.5 | 16.67%
Architecture et conception |  | 12 | Semaine 7 R: 7; Semaine 7 E: 0.5; Semaine 7 D: 0.5; Semaine 7 P: 1 | 9 | -25% | 8.5 | -29.17% | 0.5 | 5.556%
Construction du logiciel |  | 12 | Semaine 9 R: 5; Semaine 9 E: 1; Semaine 9 D: 1; Semaine 9 P: 1; Semaine 11 E: 1 | 9 | -25% | 8 | -33.33% | 1 | 11.11%
Intégration et tests |  | 6 | Semaine 8 R: 2; Semaine 8 E: 2; Semaine 8 P: 1; Semaine 10 E: 0.5; Semaine 11 R: 5; Semaine 11 E: 1 | 11.5 | 91.67% | 11.5 | 91.67% | 0 | 0%
Livraison du produit |  | 6 | Semaine 1 R: 0.25; Semaine 2 R: 0.25; Semaine 3 R: 0.25; Semaine 4 R: 0.25; Semaine 12 R: 2 | 3 | -50% | 3 | -50% | 0 | 0%
| Total | 63 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 1 | 1 | 4.15 | 1 | 1 | 1.1 | 4.8 | 1.7 | 1.15 | 1.1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1.15 | 1 | 0.1 | 7.4 | 0.5 | 0.5 | 1.35 | 2.5 | 2 | 0 | 1.25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 92.75 | 47.22% | 84.85 | 34.68% | 8.9 | 9.596%
| Coûts de la qualité = Coûts de Prévention (P) + Coût des Évaluations (E) (aussi appelé coût de détection) + Coûts des Défaillances (internes et externes) (D) | [49 empty] | Note: les coût des préjudices ne sont pas mesurés
Légende (voir aussi les autres onglets): | [53 empty] | Codes
[54 empty] | R | Réalisation
| Effort (heures) est mesuré à +/- 0.25 heure (+/- 15 minutes) | [52 empty] | E | Évaluation ou détection
| Écart (%) = (((Effort estimé) - (Effort mesuré))/ (Effort estimé)) x 100. Si négatif, indique une sous-estimation | [52 empty] | D | Défaillances (p.ex les reprises)
| EDR: Effort de Réalisation (i.e. sans les coûts des défaillances) | [52 empty] | P | Prévention
EFD = EFforts de correction des Défaillances
Le pourcentage de défaillance = (Effort de défaillance / (Effort de réalisation + Effort de défaillance)) x 100
Activités qualité (%) = ((Coût de la qualité)/ (Effort total))/ 100
Signature (Gestionnaire du projet): René-Alexandre Giroux
Date (jj-mm-aaaa): 08-04-2013
Protect = jmd