## Feuil1
Formulaire d'analyse d'impact d'une demande de changement
Titre du projet: | Rice cooker
Nom du client: | Président de ACME
Originateur de la demande: ________________________
Date de la demande (jj-mm-aaaa): 08-03-2013
Numéro de demande: | 2
Description de la demande de changement
Il faut ajouter un nouveau type de riz à cuire dans le logiciel du cuiseur de riz
Analyse de la demande
Estimation de l'effort de mise en oeuvre du changement demandé (Heure-personnes): 2h/personne
Estimation de l'impact sur la qualité: aucune
Estimation de l'impact sur le calendrier du projet (jour): 1
Estimation de l'impact sur le budget ($): 300$
Tâches impactées: conception du logiciel, architecture du logiciel
Autres impacts (p.ex. autre exigence affectée, outils): nouveau bouton sur le cuiseur de riz
Demande approuvée/rejetée par (rayez la mention non appropriée): Approuvée
René-Alexandre Giroux |  | ________________________________
Gestionnaire du projet |  | Client ou représentant du client
Date (jj-mm-aaaa):18-03-2013 |  | Date (jj-mm-aaaa): _________________